АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 сентября 2019 г. №77

с. Цуриб

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению

празднования 90-летия образования Чародинского района

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Чародинский район» и в целях четкого и качественного проведения юбилея района администрация муниципального образования «Чародинский район»                     п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Чародинского района (далее- План мероприятий) согласно приложению.

- Исполнителям (ответственным лицам) Плана мероприятий до 17 сентября 2019 г. представить информацию о ходе его выполнения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в Чародинской районной газете «ЧАРАДА», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Чародинский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

муниципального образования

«Чародинский район»                                                             М.А. Магомедов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Чародинский район»

04 сентября 2019 г. №77

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

празднования 90-летия образования Чародинского района

| № п/п | Наименование мероприятий | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование оргкомитета и утверждение Плана подготовки и проведения юбилея | до 05.09.2019 г. | управделами |
| 2 | Составить и утвердить списки официальных лиц, почетных гостей, ветеранов, бывших руководителей района | до 16.09.2019 г | оргкомитет |
| 3 | Подготовить, заказать и направить адресные поздравления и пригласительные жителям района, внесшим большой вклад в развитие района, официальным лицам. | до 17.09.2019 г. | Абакарова Ш.И. Глав с/п |
| 4 | Подготовить, заказать и приобрести: -материал для оформления, баннера и т.д. -флажки с надписями «Чародинскому району- 90 лет», - флаг РФ и РД - | до 17.09.2019 г. | Мустафаев Ш.М. |
| 5 | Подготовить, заказать и приобрести документы (почетные грамоты) и определить лиц, подлежащих к награждению почетными грамотами района | до 17.09.2019 г. | Абакарова Ш.И. Руководители учреждений и организаций |
| 6 | Заранее подготовить места для подворье сельских поселений, подготовить свои колонии (делегацию) с оформлением. | до 17.09.2019 г. | Глав МО с/п |
| 7 | Подготовить сценарий праздника (концертная программа, открытие, прохождение делегаций с/п) | до 17.09.2019 г. | Мустафаев Ш.М. |
| 8 | Подготовить спортивные мероприятия |  | Магомедов М.Ш. Ахматилов Р.А. |
| 9 | Выпуск видеоролика, диска о Чародинском районе (презентация) с показом достижения района |  | Магомедова З.Д. Курамагомедова З.Я.- по согласованию |
| 10 | Прочистка а/дороги: Цуриб- чародинский лес (до поляны и до дома отдыха) | до 25.09.2019 г. | Омаров М.З. Мусаев И.М. |
| 11 | Подготовить место для проведения праздника: - стульями, скамейками и столами сцену и посадочные места, для размещения гостей, -санузлы, урны | до 25.09.2019 г. | Магомедов Р.И. БагаудиновА.Х Варисов Г.Г. |
| 12 | Приобрести подарки, сувениры для гостей | до 25.09.2019 г. | Омаров М.З. |
| 13 | Организация питания | до 25.09.2019 г. | Абакарова Ш.И. Магомедова А.Дж. |

Сведения

об опубликовании МНПА

| Наименование МНПА | Официальное опубликование/ размещение |
| --- | --- |
| Постановление Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия образования Чародинского района | На сайте МО-Чарода.РФ, в разделе «Документы» |